| ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 |  |
| --- | --- |
| แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) | แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย | ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการวิจัยและสร้างสรรค์ |
| ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ |  |
| เป้าประสงค์: เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ | เป้าประสงค์: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ |
| ตัวชี้วัด: | ตัวชี้วัด: |
| 7. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวน | 1. มีระเบียบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย |
| อาจารย์ประจำทั้งหมด | กลยุทธ์ 1.1 กำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ |
| 8. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ | ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวิจัย |
| ประจำทั้งหมด | มาตรการ: |
| 9. ร้อยละของผลงานวิชาการี่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | 1.1 ผลักดันให้มีการจัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์ |
| ทั้งหมด | 1.2 นำเสนอข้อมูล/แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม/จรรยาบรรณ |
| กลยุทธ์ 4.1 การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ | งานวิจัยและสร้างสรรค์ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัย |
| กลยุทธ์ 4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้ | และพัฒนา |
| ประโยชน์ในทุกระดับ | ผลลัพธ์: |
| กลยุทธ์ 4.3 การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค์ | - มีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 |
| แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) | แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือด้านการ |
|  | วิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย |
|  | เป้าประสงค์: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ |
|  | ตัวชี้วัด: |
|  | 2. ระบบและกลไกในการพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) (3 ข้อ) |
|  | กลยุทธ์ 1.2 เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย |
|  | ศิลปากร |
|  | มาตรการ: |
|  | - ประสานงานทุนวิจัย กิจกรรม โครงการประเภทต่างๆ |
|  | ผลลัพธ์: |
|  | - มีระบบและกลไกในการพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ (สกอ. 4.1) (7 ข้อ) |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือด้านการ |
|  | วิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย |
|  | เป้าประสงค์: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ |
|  | ตัวชี้วัด: |
|  | 3. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการทำวิจัยและสร้างสรรค์ (3 โครงการ) |
|  | กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยทุกระดับ |
|  | มาตรการ: |
|  | - จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้กับ |
|  | นักวิจัย |

| แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) | แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 |
| --- | --- |
|  | ผลลัพธ์: |
|  | - กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการทำวิจัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 โครงการ |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีชื่อเสียงจากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ |
|  | เป้าประสงค์: เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ |
|  | ตัวชี้วัด: |
|  | 4. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) |
|  | (3 ข้อ) |
|  | กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยและ |
|  | สร้างสรรค์ |
|  | มาตรการ: |
|  | - ส่งเสริมสนับสนุนให้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์สู่สาธาณชน |
|  | ผลลัพธ์: |
|  | - มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 4.2) |
|  | (6 ข้อ) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการวิชาการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนว | ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบทบาทต่อชุมชน |
| ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |
| เป้าประสงค์: เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม | เป้าประสงค์: เป็นหน่วยงานถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม |

| แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) | แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัด: | ตัวชี้วัด: |
| 10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย/ | 5. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) (2 ข้อ) |
| ต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมด |  |
| กลยุทธ์ 5.1 บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ | กลยุทธ์ 5.1 เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสร้างสรรค์สู่ชุมชนอย่างเป็นระบบและ |
| จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ | ต่อเนื่อง |
|  | มาตรการ: |
|  | - ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย |
|  | ผลลัพธ์: |
|  | - มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) (5 ข้อ) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง | ยุทธศาสตร์ที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ |
| การสร้างสรรค์ | ตรวจสอบได้ |
| เป้าประสงค์ 1: บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน | เป้าประสงค์ 1: บุคลากรมีทักษะขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน |
| เป้าประสงค์ 2: มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวรองรับการ | เป้าประสงค์ 2: มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว |
| เปลี่ยนแปลง |  |
| ตัวชี้วัด: | ตัวชี้วัด: |
| 12. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ | 6. ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ |
| ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 13. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | 7. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) (3 ข้อ) |
| แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) | แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 |
| ทั้งหมด | 8. การพัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ 7.2) (2 ข้อ) |
| 14. จำนวนผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด | 9. ระบบและกลไกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบมีส่วนร่วม |
|  | (จำนวนกิจกรรม) |
| กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลาย | กลยุทธ์ 6.1 มีการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| รูปแบบ | มาตรการ: |
| กลยุทธ์ 7.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร | 6.1 สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ |
| กลยุทธ์ 7.3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการ | ผลลัพธ์: |
| ศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน | - ร้อยละของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ |
| กลยุทธ์ 7.4 การปรับเปลี่ยนสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | ของหน่วยงาน ร้อยละ 100 |
|  | - มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) จำนวน 7 ข้อ |
|  | - มีการพัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) จำนวน 5 ข้อ |
|  | - มีระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบมีส่วนร่วม (3 กิจกรรม) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มี | ยุทธศาสตร์ที่ 7 สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยระบบสารสนเทศ |
| ประสิทธิภาพ |  |
| เป้าประสงค์ 1: มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการ | เป้าประสงค์ 1: มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงาน |
| ทรัพยากรและการดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย | ต่างๆ ตามพันธิกจ |
| เป้าประสงค์ 2: มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการ | เป้าประสงค์ 2: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจ |
| ดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย |  |
| แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556) | แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2559 |
| ตัวชี้วัด: | ตัวชี้วัด: |
| 15. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ | 10. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด |
| 16. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ | 11. จำนวนเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุง |
| งบประมาณทั้งหมด |  |
| กลยุทธ์ 8.1 จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ | กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ |
|  | มาตรการ: |
|  | - จัดทำระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อ |
|  | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ |
|  | ผลลัพธ์: |
|  | - ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนด ร้อยละ 100 |
|  | - จำนวนเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 3 เว็บไซต์ |

- แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 		1	มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการวิจัยและสร้างสรรค์

- แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1

| กลยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ - การกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและ สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาตรการ - ผลักดันให้มีระเบียบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ | - นำเสนอหลักการการจัดทำกองทุนวิจัยเข้าสภามหาวิทยาลัย | ก.ย. - ธ.ค.55 | - | - | วัชรี น้อยพิทักษ์ ปัทมาพร เกิดแจ้ง เอกพันธ์ หวานใจ กรรณิกา ตะกรุดโทน |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1

| ลำดับที่ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ | บรรลุเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ | - มีระเบียบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย | มีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 |  |

ยุทธศาสตร์ที่		2	 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

- แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2

| กลยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ - เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มาตรการ - ประสานงานทุนวิจัย/กิจกรรม โครงการประเภทต่างๆ | 1. ทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1.1 งบประมาณแผ่นดิน 1.2 เงินรายได้นอกงบประมาณ (กองทุน วิจัย) - โครงการผลิตงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ - ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน - ทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก | ต.ค.55 - ก.ย.56 มี.ค. – 30 ก.ย.56 (สามารถใช้งบฯได้ถึง 30 มี.ค.57) ต.ค.55 - ก.ย.56 พ.ค. 56 ต.ค.55 - ก.ย.56 | 30,543,000 (องค์ความรู้ 7+ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 18) 600,000 100,000 600,000 - | งบประมาณแผ่นดิน กองทุนวิจัย เงินรายได้ กองทุนวิจัย - | ฝ่ายบริการการวิจัย (ตปนีย์) เจษฎา เอกพันธ์ หรรษา สถาบันวิจัยและพัฒนา |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2

| ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลลัพธ์ | บรรลุเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | จำนวนโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจาก งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2557 | 70 โครงการ | 88 โครงการ |  |
| 3 | จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก กองทุนวิจัย ประเภทโครงการผลิตงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ | 6 โครงการ | 6 โครงการ |  |
| 4 | จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก เงินรายได้นอกงบประมาณ ประเภทวิจัยสถาบัน | ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ | 1 โครงการ |  |
| 5 | จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556 | 6 โครงการ | 6 โครงการ |  |
| 6 | จำนวนองค์กรที่ทำสัญญาความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 องค์กร | 3 องค์กร |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 		3	คณาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการทำวิจัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

- แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3

| กลยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ - ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยทุกระดับ มาตรการ - จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ ให้กับนักวิจัย | - โครงการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - โครงการอบรมการจัดทำข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRPM - โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ การท่องเที่ยวการวิจัยเชิงบูรณาการ - สัมภาษณ์คณาจารย์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัย/สร้างสรรค์ ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | พ.ค.56 ก.ย.56 มิ.ย. – ส.ค.56 ต.ค.55 - ก.ย.56 | 52,500 15,000 300,000 - | ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมอบรม เงินรายได้ เงินรายได้ - | ฝ่ายบริการการวิจัย (หรรษา) ฝ่ายบริการการวิจัย (ตปนีย์) เอกพันธ์ ฝ่ายประสานงานการพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ (อารีย์วรรณ) |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3

| ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลลัพธ์ | บรรลุเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | จำนวนนักวิจัยที่เข้ารับการอบรม | 25 คน | 35 คน |  |
| 8 | จำนวนอาจารย์และศิษย์เก่าที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัย/สร้างสรรค์ | 3 คน | 3 คน |  |
| 9 | จำนวนนักวิจัยที่เข้ารับการอบรม NRPM | 30 คน | 45 คน |  |
| 10 | จำนวนร่างข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์เชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา | ไม่น้อยกว่า 1 ชุดโครงการ | 3 ชุดโครงการ |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 		4	มหาวิทยาลัยศิลปากร มีชื่อเสียงจากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์

- แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4

| กลยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ - ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์ มาตรการ - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์สู่สาธารณชน | - จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6” - นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - สถาบันวิจัยและพัฒนากับชุมชนในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - โครงการ Creative Inspiration Zone - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบวัสดุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และการเลือกใช้วัสดุเพื่อการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรม - โครงการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7” - จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับภาษาไทย) สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ - จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษ) - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Silpakorn University Science and Technology Journal, SUSTJ) - สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ (Silpakorn University Journal of Social Sciences ,Humanities , and Arts) - จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - โครงการคลินิกวิจัย - จัดพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล - จัดทำจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา - จัดทำจุลสารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง - จัดทำข่าวสร้างสรรค์ - จัดทำรายการวิทยาอินเทอร์เน็ต - Hall of Frame - การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดี | 16 – 18 ม.ค. 56 ส.ค. 56 ส.ค. 56 ส.ค. 56 17 – 18 มิ.ย. 56 พ.ค. – ก.ย. 56 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 ต.ค. 55 – ก.พ. 56 ต.ค. 55 – ม.ค. 56 ต.ค. 55 – ธ.ค. 56 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 ต.ค. 55 – ก.ย. 56 ต.ค. 55 – ก.พ. 56 | 1,000,000 300,000 100,000 500,000 20,000 15,000 30,000 100,000 650,000 120,000 84,000 20,000 - 32,000 - - - 135,000 | งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ - สกอ. - - - เงินรายได้ | สถาบันวิจัยฯ ฝ่ายสร้างสรรค์ ฝ่ายข้อมูลฯ (สุพรชัย) ฝ่ายสร้างสรรค์ (กรรณิกา) ฝ่ายสร้างสรรค์ (กรรณิกา) อารีย์วรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการการวิจัย (หรรษา) ฝ่ายประสานงานการพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ (อารีย์วรรณ) ฝ่ายข้อมูลฯ วัชรี/ปัทมาพร ฝ่ายบริการการวิจัย (หรรษา) |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4

| ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลลัพธ์ | บรรลุเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย/สร้างสรรค์สู่สาธารณชน | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 | ร้อยละ 86.12 |  |
| 12 | จำนวนหน่วยงานที่ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7” | ไม่น้อยกว่า 500 แห่ง | 830 แห่ง |  |
| 13 | ร้อยละของการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เป็นไปตามเป้าหมาย | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 | ร้อยละ 100 |  |
| 14 | จำนวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน | 1 ผลงาน |  |
| 15 | จำนวนบทความวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษ | ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน | 3 ผลงาน |  |
| 16 | จำนวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในสิ่งตีพิมพ์มาตรฐานสากล | ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน | 1 ผลงาน |  |
| 17 | จำนวนผลงานที่จัดทำหอเชิดชูเกียรติ | 1 ผลงาน | 3 ผลงาน |  |
| 18 | จำนวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและดี | ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน | 4 ผลงาน |  |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	ด้านบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 		5	มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบทบาทต่อชุมชน

- แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5

| กลยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ 5.1 เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย สร้างสรรค์สู่ชุมชนอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง มาตรการ - 5.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความ - เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม โดยไม่คิด - ค่าใช้จ่าย | - การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยากร) - จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เรื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน | ต.ค.55 - ก.ย. 56 ต.ค.55 - ก.ย. 56 |  |  | ฝ่ายข้อมูลฯ (สุพรชัย) |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5

| ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลลัพธ์ | บรรลุเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน | อย่างต่ำ 1 โครงการ | 3 โครงการ |  |
| 20 | จำนวนเรื่องที่จัดทำเอกสารคู่มือ | 2 เรื่อง | 2 เรื่อง |  |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 		6	สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

- แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6

| กลยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ - มีการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการ - สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ | - ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี - จัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน - การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน - โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี | พ.ย.55 - เม.ย. 56 ต.ค.55 - ก.ย. 56 ต.ค.55 - ก.ย. 56 ก.ค. 56 ก.พ. - ก.ย. 56 ก.พ. - ก.ย. 56 | 27,200 - - 16,000 10,000 - | เงินรายได้ - - เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ | คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการวางระบบและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายข้อมูลฯ (วัชรี) สำนักงานเลขานุการ (ศรีอัมพร) สำนักงานเลขานุการ (ศรีอัมพร) |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6

| ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลลัพธ์ | บรรลุเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | มีการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี | อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 1 ครั้ง/ปี |  |
| 22 | มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน | 1 ครั้ง/เดือน | 1 ครั้ง/เดือน |  |
| 23 | มีการรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |  |
| 24 | ระดับคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | ไม่ต่ำกว่า 3.51 | 4.36 |  |
| 25 | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | ร้อยละ 100 |  |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	4	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 		7	สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ด้วยระบบสารสนเทศ

- แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7

| กลยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ มาตการ - จัดทำระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย/สร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ระยะที่ 1) - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย/สร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ระยะที่ 2) - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา(www.surdi.su.ac.th) - เว็บไซต์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (www.thaiwest.su.ac.th) - เว็บไซต์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์” (www.surf.su.ac.th) | ต.ค. 55 - มี.ค. 56 มี.ค. 56 - ก.ย. 56 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | 399,000 450,000 - - - | งบประมาณแผ่นดิน ปี 2555 งบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย ปี 2555 - - - | ฝ่ายข้อมูลฯ (วัชรี / ปัทมาพร / เอกพันธ์) งานประชาสัมพันธ์ (อารีย์วรรณ) |

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7

| ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ผลลัพธ์ | บรรลุเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 |  |
| 27 | จำนวนเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาปรับปรุง | 3 เว็บไซต์ | 3 เว็บไซต์ |  |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ |  |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานประจำปี |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนตัวชี้วัด ทั้งหมด | จำนวนตัวชี้วัด ทั้งหมด | ร้อยละของการ บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85) | จำนวนตัวชี้วัด ทั้งหมด | จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย | ร้อยละของการ บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85) |
| ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 (1 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 5 มาตรการ 25 กิจกรรม) | 4 | 4 | ร้อยละ 100 | 18 | 18 | ร้อยละ 100 |
| ด้านบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 (1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 มาตรการ 2 กิจกรรม) | 1 | 1 | ร้อยละ 100 | 2 | 2 | ร้อยละ 100 |
| ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 (2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 มาตรการ 6 กิจกรรม) | 4 | 4 | ร้อยละ 100 | 5 | 5 | ร้อยละ 100 |
| ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 7 (2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 1 มาตรการ 5 กิจกรรม) | 2 | 2 | ร้อยละ 100 | 2 | 2 | ร้อยละ 100 |
| รวม | 11 | 11 | ร้อยละ 100 (บรรลุเป้าหมาย) | 27 | 27 | ร้อยละ 100 (บรรลุเป้าหมาย) |