## 57
(ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ มศก. | ผลผลิต/ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุยุทธ์/มาตรการ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น | ผลผลิต |  | กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการวิจัย | 1. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ |  | 1. กำหนดนโยบายและทิศทาง | 1. กำหนดวิธีการจัดสรรทุนวิจัยและ | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | สถาบันวิจัยฯ
และสร้างสรรค์ | ที่ขอรับทุนอุดหนุนการ |  | การวิจัยและสร้างสรรค์ที่สอด | สร้างสรรค์
|  |  | คล้องกับยุทธศาสตร์ของ | 2. ศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเบื้องต้น | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57
|  |  | มหาวิทยาลัยศิลปากร | เกี่ยวกับขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม/จรรยาบรรณงานวิจัย
| ตัวชี้วัด |  | มาตรการ | และสร้างสรรค์ทางสังคมศาสตร์ และ
| 1. จำนวนโครงการวิจัยและ | 10 | 1. ผลักดันให้มีการจัดสรรทุน | มนุษยศาสตร์ และนำเสนอต่อคณะกรรม
| สร้างสรรค์ที่ขอรับสนับสนุน |  | วิจัยและสร้างสรรค์ | การประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็น
| งบประมาณ |  | 2. นำเสนอข้อมูล/แนวทางการ | ชอบในหลักการ
| 2. ร่างชุดคณะกรรมการพิจารณา | 1 | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา | 3. เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
| จริยธรรม/จรรยาบรรณงานวิจัย |  | จริยธรรม/จรรยาบรรณงาน |  | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57
| และสร้างสรรค์ทางสัมคมศาสตร์ |  | วิจัยและสร้างสรรค์ทางสังคม
| และมนุษยศาสตร์ |  | ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการประจำสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น | ผลผลิต |  | กลยุทธ์
หน่วยงานกลางที่ประสานความ | 1. ปริมาณแหล่งทุนและงบ |  | 1. เป็นศูนย์กลางการบริหาร | 1. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบ | 39818400 | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | ฝ่ายบริการการ
ร่วมมือด้านการวิจัยและสร้าง | ประมาณเพียงพอต่อความต้อง |  | จัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์ | ประมาณแผ่นดิน | (องค์ 10+ |  | วิจัย (คุณตปนีย์)
สรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร | การของผู้วิจัย |  | ของมหาวิทยาลัยศิลปากร |  | ถ่ายทอด 48)
| ตัวชี้วัด |  | มาตรการ | 2. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน |  | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คุณหรรษา
| 1. จำนวนแหล่งทุน แหล่งงบ | 4 | 1. ดำเนินการประสานงานทุน | รายได้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
| ประมาณที่จัดสรรทุน |  | วิจัยประเภทต่างๆ | การสื่อสาร
2. นำเสนอข้อมูลจากแหล่งทุน
|  |  | ภายนอกมหาวิทยาลัย | 3. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน |  | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คุณหรรษา
กองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
|  |  |  | 4. จัดสรรทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา |  | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คุณวริยวัลย์
ภาคกลางตอนล่าง
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่าย
ทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
- โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์
5. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนัก
งานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
|  |  |  | 6. วิจัยสถาบัน | 100000 | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คุณเอกพันธ์
3. คณาจารย์และนักวิจัย มี | ผลผลิต |  | กลยุทธ์
ศักยภาพในการทำวิจัยและ | 1. คณาจารย์และนักวิจัยของ |  | 1. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ | 1. โครงการอบรมการจัดทำข้อเสนอการ | 20000 | ส.ค. 57-ก.ย. 57 | คุณตปนีย์
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น | มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความ |  | และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย | วิจัยผ่านระบบ NRPM | (รายได้)
| เข้มแข็งทางการวิจัย |  | ศิลปากร | 2. โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอการ |  | เม.ย.-พ.ค. 57 | คุณหรรษา
วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
| ตัวชี้วัด |  | มาตรการ | 3. โครงการอบรม "แนวทางการใช้หลัก |  | เม.ย.-พ.ค. 57 | คุณหรรษา
| 1. จำนวนครั้งการจัดประชุม/อบรม | 2 | 1. จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ | สถิติและโปรแกรม SPSS ในการวิจัย"
| เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัย |  | เพิ่มพูนทักษะด้านงานวิจัยและ | 4. โครงการอบรม "การเขียนบทความ |  | เม.ย.-พ.ค. 57 | คุณหรรษา
| 2. จำนวนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น | 3 | สร้างสรรค์ให้กับคณาจารย์และ | วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
| และผลงานวิจัยดี |  | นักวิจัย | นานาชาติ"
|  |  | 2. ส่งเสริมขวัญกำลังใจและ | 5. โครงการอบรม "การผสมผสานองค์ |  | เม.ย.-พ.ค. 57 | คุณหรรษา
|  |  | แรงจูงใจในการสร้างสรรค์งาน | ความรู้จากงานวิจัยในการผลิตหนังสือ
|  |  | วิจัย | วิชาการและงานรับใช้สังคม"
|  |  |  | 6. ประชุมอธิบายขั้นตอนการเสนอรับ |  | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | สถาบันวิจัยฯ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
รับผิดชอบ
|  |  |  | 7. การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและ | 120000 | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คุณหรรษา
|  |  |  | ผลงานวิจัยดี | (กองทุนส่วน
กลาง)
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร มี | ผลผลิต |  | กลยุทธ์
ชื่อเสียงจากผลงานวิจัยและ | 1. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร |  | 1. ส่งเสริม สนับสนุน และแลก | 1. การประชุมวิชาการและเสนอผลงาน | 1100000 | ธ.ค. 56- มี.ค. 57 | สถาบันวิจัยฯ
สร้างสรรค์ | ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ |  | เปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัย | วิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ | (แผ่นดิน)
| 2. การประชุมวิชาการและนำ |  | และสร้างสรรค์ | "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7:
| เสนอผลงาน |  |  | บูรณาการศาสตร์และศิลป์
|  |  |  | 2. การนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ | 500000 | ส.ค. 57-ก.ย. 57 | ฝ่ายสร้างสรรค์
| ตัวชี้วัด |  | มาตรการ | ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในงาน | (กองทุนส่วน
| 1. จำนวนวารสารมหาวิทยาลัย | 3 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ | การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ | กลาง)
| ศิลปากรฉบับภาษาไทยและ |  | เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย | (Research Expo)
| ภาษาอังกฤษ |  | และสร้างสรรค์สู่สาธารณชน | 3. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับ | 600000 | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | สถาบันวิจัยฯ
| 2. ร้อยละของความพึงพอใจของ | 85 |  | ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ | (กองทุน
| ผู้รับบริการ |  |  |  | วารสาร)
| 3. จำนวนผลงานี่ได้รับเชิดชูเกียรติ | 1 |  | 4. Hall of Fame | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | ฝ่ายข้อมูลฯ
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร มี | ผลผลิต |  | กลยุทธ์
บทบาทต่อชุมชน | 1. ชุมชนและสังคมได้รับการถ่าย |  | 1. เผยแพร่องค์ความรู้จากผล | 1. จัดอบรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | สถาบันวิจัยฯ
| ทอดความรู้จากงานวิจัย |  | งานวิจัยและสร้างสรรค์สู่ชุมชน | ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
| ตัวชี้วัด |  | มาตรการ
| 1. จำนวนครั้งที่นำผลงานวิจัยไป | 3 | 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้าง
| ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม |  | ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
| 2. ร้อยละของความพึงพอใจของ | 85 | สังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ผู้รับบริการ
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการ | ผลผลิต |  | กลยุทธ์
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. ระบบและกลไกในการบริหาร |  | 1. ดำเนินงานตามพันธกิจของ | 1. ทบทวน และจัดทำแผนยุทธสาสตร์และ | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คณะกรรมการ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ | จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ |  | หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ | แผนปฏิบัติราชการประจำปี |  |  | จัดทำแผนฯ
|  |  |  | 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คณะกรรมการ
| ตัวชี้วัด |  | มาตรการ | หน่วยงาน |  |  | ความเสี่ยง
| 1. ระดับความพึงพอใจของ | 4 | 1. สร้างระบบและกลไกในการ | 3. จัดทำแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้อง | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คณะกรรมการ
| บุคลากรต่อการบริหารงาน |  | บริหารจัดการองค์กรอย่างมี | กับพันธกิจของหน่วยงาน |  |  | กลยุทธ์การเงิน
| 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับ | 4 | ประสิทธิภาพ | 4. ส่งเสริมและกำกับดูแลการปฏิบัติตาม | 12000 | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คณะกรรมการ
| บริการ |  |  | จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย | (รายได้) |  | จรรยาบรรณ
| 3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ | 100 |  | 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ | 10000 | 1956-07-01 | คุณวัชรี
| การพัฒนา |  |  | ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน | (รายได้)
| 4. ผลคะแนนการประเมินการ | 3.51 |  | 6. โครงการพัฒนาบุคลากร | 150000 | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | คณะกรรมการ
| ปฏิบัติงานตามระบบประกันฯ |  |  |  | (รายได้) |  | พัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3.51
| 5. จำนวนแผนของหน่วยงานที่มี | 3
การจัดทำเพื่อการดำเนินงานของ
หน่วยงาน
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา | ผลผลิต |  | กลยุทธ์
บริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ | 1. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ |  | 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ | 1. อบรมผู้ใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | ฝ่ายข้อมูล
ด้วยระบบสารสนเทศ | สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร |  | การบริหารจัดการด้านการวิจัย | และสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
| 2. เว็บไซต์ของหน่วยงาน |  | และสร้างสรรค์ | 2. สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้งานใน | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | ฝ่ายข้อมูล
เรื่องการรักษาความปลอดภัยและสิทธิ์ใน
| ตัวชี้วัด |  | มาตรการ | การใช้งานระบบ
| 1. จำนวนครั้งการจัดอบรม | 1 | 1. เร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศ | 3. จัดทำและพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์หน่วย | - | ต.ค. 56-ก.ย. 57 | ฝ่ายข้อมูล
| 2. จำนวนเว็บไซต์ที่ได้รับการ | 3 | ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อ | งานให้เป็นปัจจุบันและเป็นภาษาอังกฤษ
| ปรับปรุง |  | นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้าง
ขวาง
2. เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์